## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年保鲜库项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 195 | 195 | 180.0874 |  | 10 |  | 92.35% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 195 | 195 | 180.0874 |  | — |  | 92.35% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建3座600立方冷藏库（即保鲜库）； 本项目实施后进一步壮大村级集体经济，有效提升农业竞争力，推进城乡一体化进程，促进就业并带动相关产业的发展。 利用农业产业化发展来带动22个深度贫困村贫困人口脱贫，转移贫困人口劳动力就业，带动75户贫困户收益，每户资产收益800元，达到脱贫致富的目的 |  |  |  |  | 已完成3座保鲜库主体及设备安装；电力已安装完成，正在协调通电中；配套设施已完成安装和采购；进一步壮大了村级集体经济，有效提升了农业竞争力，推进了城乡一体化进程，促进了 就业并带动相关产业的发展。已完成验收，正在准备审计中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建冷藏库（即保鲜库）（座） |  | 3 | 3 | 5 |  | 5
|  |  | 冷藏库容量（立方/座） |  | 600 | 600 | 5 |  | 5
|  |  | 每座冷藏库瓜果蔬菜储存量（吨） |  | 60 | 60 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 新建冷藏库（即保鲜库） |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 农产品储存损耗率 |  | 8% | 未到监控时点 | 4 |  | 4 |  | 保鲜库刚出租无运行数据
|  | 时效指标 | 项目完工验收时间 |  | 2019-07-01 | 4 | 4 |  | 4
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目进行立项、审批、采购程序 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 每座冷藏库建设费用（万元） |  | 65 | 59.44 | 5 |  | 5
|  |  | 每座冷藏库月运营费用（万元） |  | 5 | 未到监控时点 | 5 |  | 5 |  | 到次年8月满一年
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 每户每年直接收益分红金额（元） |  | 625元 | 800元 | 3 |  | 3
|  |  | 每座冷藏库年租赁收益（万元） |  | 2万元 | 2万元 | 3 |  | 3
|  |  | 每座冷藏库年累计储存瓜果蔬菜数量（吨） |  | 120 | 未到监控时点 | 3 |  | 3
|  |  | 冷藏库年周转率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 通过保鲜带动农副产品年增值总额（万元/座） |  | 6 | 到次年8月满一年 | 3 |  | 3 |  | 到次年8月满一年
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数量（户） |  | 75 | 75 | 3 |  | 3
|  |  | 乡镇覆盖数量（个） |  | 2 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 解决就业岗位并培训储存管理人才（个） |  | 9 | 9 | 3 |  | 3
|  |  | 培训冷藏库使用管理人才 |  | 9 | 9 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 冷藏库设计使用寿命（年） |  | 10 | 10 | 3 |  | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.2 |  | 结余资金149125.56元，已上交国库