## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 联栋大棚带动扶贫产业发展
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 244 | 237.28 | 237.28 |  | 10 |  | 97.25% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244 | 237.28 | 237.28 |  | — |  | 97.25% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建120亩联体大棚,以带动甜瓜产业发展，资产量化到村，按照8%的收益分配到户，村集体以购买服务或救助发放给贫困户的方式，带动贫困户脱贫致富。 |  |  |  |  | 完成了新建120亩联体大棚,以带动甜瓜产业发展，资产量化到村，按照8%的收益分配到户，村集体以购买服务或救助发放给贫困户的方式，带动贫困户脱贫致富。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 联栋大棚建设（亩） |  | ≥120 | 120 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 联栋大棚验收合格率 |  | 100% | 完成验收 | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 8 |  | 8
|  |  | 项目完工时间 |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 8 |  | 8
|  |  | 项目及时完工率 |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目总投入资金（万元） |  | ≤244 | 237.23 | 8 |  | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户收益分红比例 |  | ≥8% | 未到监控时点 | 5 |  | 0 |  | 投入使用经济效益未体现
|  |  | 贫困户人均收入/年 |  | ≥3000 | 未到监控时点 | 5 |  | 0 |  | 投入使用经济效益未体现
|  | 社会效益指标 | 当地社会闲散人员的就业和消化 |  | 有效促进 | 达到目标，吸收闲散人员就业人数达500人次，7村就业人员工资55万元。 | 5 |  | 5
|  |  | 城乡居民对新鲜瓜的需求 |  | 满足 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 贫困户可持续受益年限（年） |  | ≥5 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 89.7