## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 养殖合作社项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 49.54 |  | 10 |  | 99.08% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 49.54 |  | — |  | 99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 英吾斯塘乡也台买里19村新建养蜂合作社1座。由养蜂带头人负责管理。建设养蜂房、购置蜜蜂500箱，蜂箱500个，配套加工设备、防护设备等，投资50万元。项目建成后带动就业，资产村集体所有，收益资金用于村集体购买贫困户服务。 |  |  |  |  | 新建养蜂合作社1座。由养蜂带头人负责管理。建设养蜂房、购置蜜蜂500箱，蜂箱500个，配套加工设备、防护设备等，投资49.54万元。项目建成后带动就业，资产村集体所有，收益资金用于村集体购买贫困户服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置蜜蜂的蜂箱数量（个） |  | =500个 | 500个 | 5 |  | 5
|  |  | 购买防护衣（套） |  | =14套 | 14套 | 3 |  | 3
|  |  | 购买挖蜜机（台套） |  | =14台套 | 14台套 | 3 |  | 3
|  |  | 购买白砂糖（公斤） |  | =8520公斤 | 8520公斤 | 3 |  | 3
|  |  | 养殖存储场地围网改造（平方米） |  | =400平方米 | 400平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 购买蜜蜂数量（个） |  | =500个 | 500个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（≥**%） |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | ★养殖动物成活率（≥**%） |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（≥**%） |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 贫困户提供蜂箱单价（元） |  | <=100元 | 100元 | 3 |  | 3
|  |  | 每箱蜜蜂单价（个） |  | <=605个 | 605个 | 3 |  | 3
|  |  | 防护衣单价（个） |  | <=100个 | 100个 | 3 |  | 3
|  |  | 挖蜜机单价（元/台） |  | <=800元/台 | 800元/台 | 2 |  | 2
|  |  | 每公斤白砂糖（元） |  | <=8元 | 8元 | 2 |  | 2
|  |  | 养殖存储场地围网单价（元/平方米） |  | <=125元/平方米 | 113.5元/平方米 | 2 |  | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |  | >=3万元 | 未到监控时点 | 8 |  | 6 |  | 未到监控时点
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | >=14人 | 14人 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 与上年相比农作物授粉量 |  | 显著增加 | 显著增加 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） |  | >=3年 | 3年 | 7 |  | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9 |  | 结余资金4649.29元，已上交国库