## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 农业科技服务体系建设项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 360.03 | 360.03 |  | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 360.03 | 360.03 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：引进具有中级以上职称的专业技术人才和乡土人才25人。 目标2：在各乡镇建立科技示范基地15个。 目标3：培育科技示范户125户，培训建档立卡贫困户人数为700人，带动全县16.5万亩林果业提质增效，2万亩瓜菜增产。 |  |  |  |  | 引进具有中级以上专业技术人才15人，乡土人才10人。 建立科技示范基地22个。 建立培育科技示范户154户，培训农民16495人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 引进具有中级以上农业科技职称人员及土专家 |  | =25人 | 25人 | 2 |  | 2
|  |  | 建立林果业科技实训基地 |  | =3000亩 | 3000亩 | 2 |  | 2
|  |  | 建立特色瓜菜实训基地 |  | =1000亩 | 1000亩 | 2 |  | 2
|  |  | 指导服务涉及畜牧良种繁育中心数量 |  | =6个 | 6个 | 4 |  | 4
|  |  | 护林员技术骨干 |  | =50人 | 50个 | 4 |  | 4
|  |  | 实训场次 |  | =10场 | 10场 | 4 |  | 4
|  |  | 培训人数 |  | =700人次 | 700人次 | 4 |  | 4
|  |  | 科技示范户 |  | =125户 | 125户 | 4 |  | 4
|  |  | 印发培训资料 |  | =5000份 | 5000份 | 3 |  | 3
|  |  | 购买实训工具 |  | =165套 | 165套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 林果业实训基地增产 |  | >=8% | 8% | 5 |  | 5
|  |  | 瓜菜实训基地增产 |  | >=8% | 8% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | <=400万元 | 359万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |  | >=35万元 | 35万元 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 农牧民科技水平 |  | 有所提升 | 有所提升 | 6 |  | 6
|  |  | 农牧民学习科学技术的积极性 |  | 有所提升 | 有所提升 | 6 |  | 6
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | >=700人 | 700人 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 科技实训可间接带动经济收入 |  | 有所提升 | 有所提升 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民培训满意率 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99