## 自评表
绩效自评申报表
项目名称 |  | 2019重点防护林工程 | 项目负责人及电话 | 张东翔(13579336954)
主管部门 |  | 自然资源局 | 实施单位 | 林业和草原局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 850 | 全年执行数 | 313.32
|  | 其中：财政拨款 | 850 | 其中：财政拨款 | 313.32
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1、人工乔木造林4000亩， 2、经果林【核桃】精准提升3000亩； 3、退化林修复10000亩。 |  |  | 截至目前，4000亩乔木造林定值完成，3000亩核桃质量精准提机械采购全部完成，退化林修复完成3120亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 人工乔木造林 | ≥4000亩 | 4000亩
|  |  | 经果林【核桃】精准提升 | ≥3000亩 | 3000亩
|  |  | 退化林修复 | ≥10000亩 | 3120亩
|  | 质量指标 | 造林平均成活率 | ≥70% | 70%
|  |  | 经果林【核桃】精准提升亩产量 | ≥50公斤 | 50公斤
|  | 时效指标 | 项目开工率 | =100% | 100%
|  |  | 项目完工率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 乔木造林中央补助标准 | ≤500元/亩 | 500元/亩
|  |  | 经果林【核桃】精准提升中央补助标准 | ≤500元/亩 | 500元/亩
|  |  | 退化林修复中央补助标准 | ≤500元/亩 | 500元/亩
| 效益指标 | 经济效应指标 | 经果林【核桃】亩增收(元) | ≥200 | 200
|  | 社会效益指标 | 生态环境意识 | 有所提升 | 有所提升
|  | 可持续影响指标 | 生态环境综合治理 | 明显好转 | 明显好转
|  | 生态效益指标 | 风沙灾害影响 | 降低 | 降低
|  |  | 森林覆盖率 | 增加 | 增加
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95%