## （自评）申报表
绩效自评申报表
项目名称 |  | 森林抚育 | 项目负责人及电话 | 何金海(18099885166)
主管部门 |  | 农财股 | 实施单位 | 林业和草原局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 158.2027 | 全年执行数 | 158.2027
|  | 其中：财政拨款 | 158.2027 | 其中：财政拨款 | 158.2027
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 以提高林分和果品质量，增加果品产量为目的，对2.1万亩红枣林进行修枝抚育，对遭受病虫害、风折、风倒的枝条疏除，抚育后郁闭度控制在0.50。全面进行除草、松土、修枝，再进行林地清理、剩余物清理等其他抚育措施。购买一定数量的劳务用工器具，设置宣传标志牌3块，设置固定监测标准样地和对照样地共15组。 |  |  | 项目已实施完成并通过自治区验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育作业面积 | 2.1万亩 | 2.1万亩
|  |  | 设置宣传标志牌 | 3块 | 3块
|  |  | 设置固定样地和监测样地 | 15组 | 15组
|  | 质量指标 | 枯死枝、病弱枝和树冠下部1—2轮活枝清除率 | 100% | 100%
|  |  | 影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物清除率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2019年3月之前 | 2019年3月之前
|  | 成本指标 | 修枝费用 | ≤37.5元/亩 | 37.5元/亩
|  |  | 除草、松土费用 | ≤28.5元/亩 | 28.5元/亩
|  |  | 林地清理及剩余物处理费用 | ≤25.5元/亩 | 25.5元/亩
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目可带动亩均产量增加 | ≥20公斤 | 20公斤
|  |  | 项目可带动亩均产量增加 | ≥200元 | 200元
|  | 社会效益指标 | 带动群众增收 | 有效
|  | 可持续影响指标 | 抚育果林可增产年限 | ≥2年 | 2年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 抚育对象业主满意率 | 100% | 100%
|  |  | 作业劳务人员满意率 | 100% | 100%