## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 农业生产发展项目（农民合作社、农业生产社会化服务）
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农村合作经济经营管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 298.11 | 298.11 | 298.11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.11 | 298.11 | 298.11 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 申请项目资金总额298.11万元。1、农民合作社247万元（扶持扶贫互助农民合作社37家，每家合作社6万元，申请项目资金222万元；扶持自治区级以上农民合作社1家，申请项目资金20万元；农民用水协会组织1个，申请项目资金5万元；2、农业生产社会化服务52.2万元（农业生产服务主体完成服务面积1万亩，每亩补助49.2元，申请项目资金49.2万元；“两区划定”工作经费3万元。 |  |  |  |  | 完成项目资金拨付298.11万元。1、农民合作社247万元（扶持扶贫互助农民合作社37家，拨付资金222万元；扶持自治区级以上农民合作社1家，拨付项目资金20万元；农民用水协会组织变更合作社，拨付项目资金5万元；2、农业生产社会化服务52.2万元（农业生产服务主体完成服务面积1万亩，每亩补助49.2元，拨付项目资金49.2万元；拨付“两区划定”工作经费3万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 扶持扶贫互助合作社(变更)涉10家合作社 |  | 37家 | 37家 | 4 |  | 3 |  | 有10家合作社不符合项目实施要求，经向喀什地区农经局申请变更项目实施主体后实施
|  |  | 扶持自治区级示范社 |  | 1家 | 1家 | 4 |  | 4
|  |  | 用水协会1家（变更）扶持农民专业合作社1家 |  | 1家 | 1家 | 4 |  | 3 |  | 用水协会1家已注销，经向喀什地区农经局申请变更项目实施主体后由合作社实施
|  |  | 农业生产服务主体完成服务面积 |  | 10000亩 | 10000亩 | 4 |  | 4
|  |  | “两区划定”工作经费 |  | 1笔 | 1笔 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目资金及时拨付率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 扶持扶贫互助合作社 |  | 222万元 | 222万元 | 4 |  | 4
|  |  | 扶持自治区级示范社 |  | 20万元 | 20万元 | 4 |  | 4
|  |  | 用水协会1家（变更）扶持农民专业合作社1家 |  | 5万元 | 5万元 | 4 |  | 4
|  |  | 农业生产服务主体完成服务面积 |  | 49.2万元 | 49.2万元 | 4 |  | 4
|  |  | “两区划定”工作经费 |  | 3万元 | 3万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预计扶贫互助合作社产生经济效益可达项目资金投入占比 |  | 10% | 10% | 2 |  | 2
|  |  | 预计自治区级示范社产生经济效益可达项目资金投入占比 |  | 10% | 10% | 2 |  | 2
|  |  | 农业生产服务主体完成服务面积10000亩受益 |  | 49.2万元 | 49.2万元 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 带动深度贫困村个数 |  | 37个 | 深度贫困村27个、贫困村10个 | 3 |  | 2 |  | 有10家合作社不符合项目实施要求，经向喀什地区农经局申请变更项目实施主体后实施
|  |  | 自治区级示范社发挥示范引领作用 |  | 增强 | 达成预期指标 | 4 |  | 4
|  |  | 用水协会1家（变更）农民专业合作社1家发挥示范带动作用 |  | 增强 | 达成预期指标 | 3 |  | 2 |  | 用水协会1家已注销，经向喀什地区农经局申请变更项目实施主体后由合作社实施
|  |  | 农业生产服务主体开展农业生产社会化服务积极性 |  | 提升 | 达成预期指标 | 4 |  | 4
|  |  | 相关行业及部门提供社会服务能力和业务保障能力 |  | 提升 | 达成预期指标 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 带动相关产业发展 |  | 1年 | 1年 | 4 |  | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 承担项目主体满意度 |  | 98% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 服务对象满意度 |  | 95% | 90% | 5 |  | 3 |  | 部分农业生产服务主体服务对象认为项目资金补贴标准过低
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94