## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 巴楚县农村集体资产清产核资项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农村合作经济经营管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.5 | 72.5 | 71.2 |  | 10 |  | 98.21% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.5 | 72.5 | 71.2 |  | — |  | 98.21% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面开展农村集体资产清产核资将集体资产按照资源性、经营性、非经营性分类登记，实行台账管理。建立健全集体资产登记、保管、使用和处置等各项制度，为农村集体产权制度改革奠定基础，年度开展清产核资培训1次。 |  |  |  |  | 全县198个，每个村补助2100元，小计41.58万元；经县财政局下拨到各乡镇场。经过政采云采购，打印机209台，电脑2台，装订机1台，打印纸55箱，已采购发放到各乡镇场、村，小计29.62万元,通过实施该项目促进农村繁荣，助力乡村振兴战略实施，盘活农村资产资源，激活市场主体活力，壮大集体经济，促进农业发展、农民增收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农村集体经济组织数量（行政村） |  | 191 | 191 | 3 |  | 3
|  |  | 招标采购清产核资工作专用电脑（县农经局） |  | 2 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 档案资料装订机（县农经局） |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 清产核资培训 |  | 2 | 0 | 3 |  | 0 |  | 农村集体资产产权制度改革第二季度使用
|  |  | 印制宣传资料费 |  | 3000 | 0 | 3 |  | 0 |  | 农村集体资产产权制度改革第二季度使用
|  |  | 统一招标采购打印机（198行政村） |  | 198 | 198 | 4 |  | 4
|  |  | 清产核资工作经费（198行政村） |  | 41.58万 | 41.58万 | 4 |  | 4
|  |  | 招标采购打印机（11个乡镇） |  | 11 | 11 | 4 |  | 4
|  |  | 打印用纸 |  | 55 | 55 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 培训合格率 |  | 100% | 0% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 农村集体资产清产核资完成时间 |  | 2019.10.25 | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目资金及时拨付率 |  | 100% | 98.21% | 3 |  | 3
|  |  | 按计划完成率 |  | 100% | 98.21% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 农村集体资产清产核资工作经费 |  | 72.5 | 98% | 4 |  | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 盘活农村资产资源，激活市场主体活力，壮大集体经济，促进农业发展、农民增收 |  | 大于3% | 3.5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 促进农村繁荣，助力乡村振兴战略实施 |  | 持续增加 | 持续增加 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 对农村影响 |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度方面 |  | 95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.8