## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 巴楚县农村土地确权登记颁证项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农村合作经济经营管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1130.36 | 1130.36 | 1018.34 |  | 10 |  | 90.09% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 786.95 | 786.95 | 842.98 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 343.41 | 343.41 | 175.36 |  | — |  | 51.06% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善二轮土地承包的地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全“四不清”问题，实现土地承包面积、承包合同、经营权证登记簿、经营权证书“四相符”，承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”。 |  |  |  |  | 农村土地承包经营权确权颁证涉及全县196个行政村，30年承包地面积102.35万亩。全县共需颁发农村土地承包经营权证55326本。目前55326个农户的土地承包合同签订已完成，试点村承包经营权证书已印制完成，电子信息平台机房、档案资料室已建成，县级数据库调试完成，整体工作基本完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及乡镇、场数量（个） |  | 12 | 12 | 7 |  | 7
|  |  | 涉及行政村数（个） |  | 196 | 196 | 7 |  | 7
|  |  | 30年承包地户数（万户） |  | 55326 | 600 | 6 |  | 2 |  | 由于自治区土地确权证书没有印刷出来，未邮寄到
|  | 质量指标 | 航飞影像分辨率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 土地测量合格率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 85% | 6 |  | 5.1 |  | 部分项目实施内容未完成
|  | 成本指标 | 确权项目成本（万元） |  | 1130.36 | 1108.34 | 6 |  | 5.8831 |  | 由于自治区土地确权证书没有印刷出来，未邮寄到，部分资金未支付
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进土地流转 |  | 提高效率 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 农村社会稳定 |  | 解决土地权属纠纷 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  |  | 稳定和完善农村土地承包关系 |  | 以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  |  | 强农惠农政策 |  | 农业经营主体的发育、壮大 | 达成预期指标 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 促进农村土地使用率 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 建设城乡统一的土地市场 |  | 统筹城乡发展 | 部分达成预期指标且有一定效果 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 承担项目主体满意度 |  | ≥98% | 未到监控时点 | 3 |  | 2
|  |  | 乡镇、村满意度 |  | ≥90% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [6 empty] | 100 |  | 86.9831